## 추진성과
부서별 총괄표 |  |  |  |  | 2026년 부서별 주요업무 추진성과 이행률
[5 empty] | 부서 | 경영지원팀 | 소통혁신팀 | 안전감사실 | 문화체육팀 | 교통사업팀 | 환경지원팀 | 환경사업팀 | 행복나루
부서명 | 경영목표 |  | 경영전략 |  | 과제수(A) | 21 | 14 | 7 | 22 | 13 | 7 | 14 | 20
경영지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 10 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 완료건(B) | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3 | 이행완료(B/A) | 9.524% | 28.57% | 0% | 9.091% | 38.46% | 42.86% | 35.71% | 5%
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 5 |  | 과제 | 118 | 건 중 | 22 | 건 이행 → | 이행완료 | 21.15%
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 5 | 평균이행률(%) | 51.43% | 71.14% | 20% | 54.55% | 46.15% | 74.29% | 46.43% | 61.59%
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0 | 자체평가(점) | 52.6316 | 64.1667 | 19.5 | 55.6667 | 41.6667 | 68.8889 | 39.5833 | 63.528
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 1 |  | 전 부서 자체 평과 결과 평균 |  |  | 53.2% | 이행 | 자체점수 | 50.704 | 점
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 8 | 합리적인 조직관리 | 7
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 1
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 2 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 2
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 소계 | 21 | 소계 | 26
소통혁신팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 2
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 5 | 합리적인 조직관리 | 2
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 3
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
안전감사실 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 2
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
문화체육팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 3
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 15 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 2
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 13
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 22 | 소계 | 22
교통사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 1 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 5 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 4
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 1
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 7 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 4
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 1
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 소계 | 13 | 소계 | 13
환경지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 4
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 2
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 0 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
환경사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 3 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 7 | 합리적인 조직관리 | 1
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 4
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 2
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 3
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
행복나루 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 4
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 3 | 합리적인 조직관리 | 3
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 12 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 8
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 4
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 20 | 소계 | 20

## 부서별 총괄표
부서별 총괄표
부서명 | 경영목표 |  | 경영전략 |  | 점수(점) | 이행률
경영지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 10 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 52.6316 | 9.524%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 5
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 1
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 8 | 합리적인 조직관리 | 7
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 1
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 2 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 2
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 소계 | 21 | 소계 | 21
소통혁신팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1 | 64.1667 | 9.524%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 2
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 5 | 합리적인 조직관리 | 2
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 3
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
안전감사실 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 2 | 19.5 | 0%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
문화체육팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 55.6667 | 9.091%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 3
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 15 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 2
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 13
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 22 | 소계 | 22
교통사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 1 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 41.6667 | 38.46%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 5 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 4
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 1
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 7 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 4
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 1
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 소계 | 13 | 소계 | 13
환경지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 68.8889 | 42.86%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 4
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 2
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 0 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
환경사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 3 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1 | 39.5833 | 35.71%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 7 | 합리적인 조직관리 | 1
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 4
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 2
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 3
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
행복나루 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 63.528 | 5%
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 4
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 3 | 합리적인 조직관리 | 3
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 12 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 8
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 4
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 20 | 소계 | 20

## 전체 총괄표
부서별 총괄표 |  |  |  |  | 전체 총괄표
부서명 | 경영목표 |  | 경영전략 |  | 경영목표 |  | 경영전략
경영지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 10 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 경영평가 "나"등급 이상 | 40 | 엄정한 지휘체계 확립 | 4 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3 |  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 13
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 5 |  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 7
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0 |  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 2
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 1 |  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 3
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1 |  |  | 지역사회공헌 확대 | 11
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 8 | 합리적인 조직관리 | 7 | 노사화합 청렴도 우수 등급 | 23 | 합리적인 조직관리 | 13 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 1 |  |  | 합리적 승진 전보제도 | 1
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0 |  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 7
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0 |  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 2
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0 |  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 2 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 안전사고 제로(ZERO) | 18 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 6 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0 |  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 1
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0 |  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 3
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 2 |  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 2
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0 |  |  | 산업안전보건시스템 | 6
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 고객만족도 90% 이상 | 37 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0 |  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 10
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0 |  |  | 원활한 주차장 관리 | 4
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0 |  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 20
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0 |  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 1
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1 |  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 2
| 소계 | 21 | 소계 | 21 | 소계 | 118 | 소계 | 118
소통혁신팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 2
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 5 | 합리적인 조직관리 | 2
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 3
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
안전감사실 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 2
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
문화체육팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 3
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 3
| 고객만족도 90% 이상 | 15 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 2
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 13
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 22 | 소계 | 22
교통사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 1 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 5 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 4
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 1
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 7 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 4
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 1
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 소계 | 13 | 소계 | 13
환경지원팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 4
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 2
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 0
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 0 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 7 | 소계 | 7
환경사업팀 | 경영평가 "나"등급 이상 | 3 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 1
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 7 | 합리적인 조직관리 | 1
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 4
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 2
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 3
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 14 | 소계 | 14
행복나루 | 경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0
|  |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  |  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  |  | 지역사회공헌 확대 | 4
| 노사화합 청렴도 우수 등급 | 3 | 합리적인 조직관리 | 3
|  |  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  |  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
| 안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1
|  |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  |  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  |  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  |  | 산업안전보건시스템 | 0
| 고객만족도 90% 이상 | 12 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0
|  |  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 8
|  |  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 4
|  |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 소계 | 20 | 소계 | 20

## 경영지원팀
경영지원팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 국민의 알권리 보장 및 국민참여 확대를 위한 정보공개 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 정보공개 업무 추진 중 |  |  | 연중상시
2 |  |  | 지속 | 통합경영공시 현행화 실시 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 항목별 통합경영공시 클린아이 현행화 실시 | - | 수시, 분기, 반기, 연간 | 클린아이 연간 경영공시 완료
3 |  |  | 지속 | 사전정보공표 항목별 현행화 실시 | 10 | 추진중 | 30% | 3 | 사전공표정보 확인 및 업데이트 실시 | - | 수시 | 9월 일괄 현행화 예정
4 |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 지속 | 공공기관 개인정보 관리수준 진단 80점 이상 달성 | 5 | 추진중 | 10% | 0.5
5 |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 지속 | 예산 집행 투명성 강화 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 상시 모니터링 실시, 각 부서 예산회계 집행오류 정정 안내 | - | 상시
6 |  |  | 지속 | 재무구조 개선을 위한 부채비율 감축 계획 | 10 | 추진중 | 10% | 1
7 |  |  | 지속 | 근태 시스템 안정화를 통한 통한 급여의 고도화 | 10 | 추진중 | 50% | 5
8 |  |  | 지속 | 효율적인 급·상여 관리를 위한 급여 및 수당 테이블 설정 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5
9 |  |  | 신규 | 계약 투명성 확립을 위한 전자계약 추진 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 중소기업간 경쟁제품 적절성 검토 시행중, 표준화 규정 개정 예정 | 경영-905, 1510, 2304, 4327 | 분기별 등
10 |  | 지역사회공헌 확대 | 지속 | 지역상생을 위한 우선구매 실적 달성 추진 | 10 | 추친중 | 50% | 5 | 공공구매 실적 관리 중 |  | 연중상시
11 | 노사화합 청렴도 우수 등급 | 합리적 승진 전보제도 | 지속 | 직무중심 인사관리 추진 고도화 | 10 | 추진중 | 60% | 6 | 1단계, 2단계 완료 및 3단계 관련 컨설팅 진행중 | 경영-3844 | 2026-06-12
12 |  | 합리적인 조직관리 | 지속 | 인사 관련 공단 제 규정 정비 추진 | 10 | 추진중 | 30% | 3 | 직무중심인사관리 적용 관련 부분개정 추진예정 | 소통-2190 | 2026-07-20
13 |  |  | 지속 | 임원추천위원회 구성 및 운영 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 비상임이사 추천을 위한 임원추천위원회 개최 완료 | 경영-4485 | 2026-07-08
14 |  |  | 신규 | 직원 복무 만족도 증진을 위한 복무제도 활성화 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 유급휴가 사용촉진 1차 완료 | 경영-4301 | 2026-07-01
15 |  |  | 신규 | 일ㆍ가정 양립을 위한 저출산 극복 제도운영 활성화 | 10 | 추진중 | 40% | 4 | 출산휴가, 육아휴직 통합신청제 도입 완료 | 경영-4497 | 2025-08-11
16 |  |  | 신규 | 디지털 행정을 위한 전자이미지 공인 양식 표준화 | 10 | 추진중 | 100% | 10 | 구현 가능 여부 확인 중 |  | 하반기 중 시행 예정
17 |  |  | 지속 | 직무중심 역량 강화 교육훈련 운영 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5 | 공단 임직원 법정교육 및 직무교육 상시 진행 | 경영-1936, 2694 | 2026.3.23.~
18 |  |  | 지속 | 안전관리자·보건관리자 채용으로 전문인력 확대 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 안전·보건관리자 채용 완료 | 경영-43, 1761 | 2026.1.2., '2026.3.13.
19 | 안전사고 제로(ZERO) | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 지속 | 통합정보시스템(그룹웨어+ERP) 구축 | 10 | 추진중 | 50% | 5
20 |  |  | 지속 | FMS시스템 도입을 위한 공단 자산 파악 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5
21 | 고객만족도 90% 이상 | 노인일자리 창출 및 확대 | 지속 | 사회형평적 인재 채용으로 취업 소외계층 일자리 창출 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 사회형평적 인재 채용 완료 | 경영-1098, 1318, 3272 | 2026.2.11., '2026.2.24., 2026.5.14. | 보훈 채용 의무고용비율 6% -> 4% 변경완료 및 고용률 달성 완료 장애인인턴 채용 및 고용률 달성 완료 청년의무고용비율(일반직) 달성 완료
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 190 | 100 | 52.6316
51.43%
|  | 지속여부 | 지속
17
신규
4
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 10 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 5
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 1
|  | 지역사회공헌 확대 | 1
노사화합 청렴도 우수 등급 | 8 | 합리적인 조직관리 | 7 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 1
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 2 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 2
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 21 |  | 21
Note on G3: 추진완료 추진중 추진불가 중 택1

## 소통혁신팀
소통혁신팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 엄정한 지휘체계 확립 | 지속 | 공단 청렴경영을 위한 외부이사 참여 이사회 운영 | 10 | 추진중 | 100% | 5 | 2026년 이사회 5회 개최(7월 기준) | 소-477, 1012,1572,1864,2361 | 2026.1월 ~ 7월 | 서희
2 |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 2026년 “경영평가 우수등급” 달성 | 5 | 추진완료 | 100% | 1 | 2026년도 경영평가 라등급 |  | 2026. 8. | 유규태
3 |  |  | 신규 | “경영평가 우수등급” 달성을 위한 정량지표 중점관리 | 10 | 추진중 | 50% | 4 | 2026년도 경영평가 정량 38.87점 |  | 2026.8. | 유규태
4 |  |  | 신규 | 독서경영 우수 직장 인증 추진 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 독서경영인증 신청서 제출완료 | 소-2340 | 2026.7.31. | 서희
5 |  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 지속 | 지역경제 활력 제고를 위한 사회적 역할 적극적 역할 강화 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 상반기 적극집행(신속집행) 목표액 초과 달성 | 소-2000 | 2026.6.30. | 유기림
6 |  |  | 지속 | 유휴자금 운용 다각화로 수익률 개선 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 유휴자금 총 6차 예치 | 소-2401 | 2026.8.6. | 유기림
7 |  | 지역사회공헌 확대 | 지속 | 지역상생·협력 지표 달성을 위한 지역사회공헌인정제 재인증 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 지역사회공헌 인정제 | 소-2071 | 2026.7. | 유기림
8 | 노사화합 청렴도 우수 등급 | 합리적인 조직관리 | 신규 | 경영 리더십 강화를 위한 미래혁신위원회 운영 | 10 | 추진중 | 50% | 6 | 상반기 미래혁신위원회 추진완료 | 소-1991 | 2026.7.2. | 서희
10 |  |  | 신규 | BSC 성과평가시스템 운영 | 10 | 추진중 | 80% | 8 | 성과편람(초안) 작성. 노조 및 직원 의견 수렴중 | 소-2477 |  | 유규태
11 |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 지속 | 직원 소통 강화를 통한 직장문화 개선 | 5 | 추진중 | 0% |  |  |  |  | 이상혁
12 |  |  | 지속 | 상생의 노사관계 구축을 위한 노사협의체 운영 | 15 | 추진중 | 66% | 11 | 노사협의회 2회 운영, 공단 교섭 20회 시행 | 소통혁신팀-1959 외 | 상시 | 이상혁
13 |  |  | 지속 | 노사·노노간 상생문화 구축을 위한 공단 규정 개정 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 공단 규정 및 내규 일괄개정 완료 | 소통혁신팀-1901 소통혁신팀-1946 | 2026. 6월 | 이상혁
14 | 안전사고 제로(ZERO) | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 지속 | 탄소중립 실현을 위한 지속가능 친환경 경영 강화 | 5 | 추진증 | 50% | 2 | 탄소중립 기술지원 사업 추진 | 소-1754 |  | 유규태
15 | 고객만족도 90% 이상 | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 지속 | 경영평가 “나”등급 이상 달성을 위한 소통채널 관리 | 5 | 추진중 | 100% | 5 | 보도자료 및 홍보자료 20회 이상 배포 |  |  | 유기림
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 120 | 77 | 64.1667
71.14%
|  | 지속여부 | 지속
10
신규
4
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 3
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 2
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 1
노사화합 청렴도 우수 등급 | 5 | 합리적인 조직관리 | 2 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 3
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 14 |  | 14
Note on G3: 추진완료 추진중 추진불가 중 택1

## 안전감사실
안전감사실 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 인권경영시스템 사후관리 운영 | 7 | 추진중 | 10% | 0.7 | 인권경영시스템 심사 준비중('26.9월 추진)
2 |  | 엄정한 지휘체계 확립 | 지속 | 공단 윤리·인권경영 체계적 관리 실천 | 7 | 추진중 | 40% | 2.8 | 2026년 윤리경영 추진계획 2026년 인권경영 추진계획 2026년 인권경영 실무위원회 운영 계획 2026년 제1회 윤리인권경영위원회 개최('26.8월 추진) 2026년 인권영향평가 추진 준비중('26.10월 추진) | 안전감사실-341 안전감사실-184 안전감사실-827 | 2026.02.02. 2026.01.19. 2026.04.16.
3 |  |  | 지속 | 공단 부패방지경영시스템(ISO37001) 사후관리 | 7 | 추진중 | 10% | 0.7 | 부패방지경영시스템 심사 준비중('26. 9월 추진)
4 |  | 독립적 감사 기능 강화 | 지속 | 2026년도 공단 자체감사 운영 | 9 | 추진중 | 50% | 4.5 | 2026년 자체감사 추진 계획 2026년 설명절 복무강화 2026년 종량제봉투 재고관리 실태 확인점검 계획 2026년 음주운전 특정감사 2026년 복무감사반운영(3,4,5,6월) | 안전감사실-105 안전감사실-351,776 안전감사실-803 안전감사실-1498 안전감사실-797,1245,1247,1431 | 2026.01.12. 2026.03.23. 2026.04.15. 2026.07.20.
5 | 안전사고 제로(ZERO) | 산업안전보건시스템 | 지속/중점 | 최고경영자의 안전보건활동 참여 | 10 | 추진중 | 10% | 1 | 최고경영자의 안전보건활동 준비중
6 |  |  | 신규/중점 | 안전보건 QR 신고제 운영 | 10 | 추진중 | 10% | 1 | 안전보건 QR 신고제 운영 준비중
7 |  |  | 지속/중점 | 비상대응 매뉴얼 구축 및 대응훈련 체계 마련 | 10 | 추진중 | 10% | 1 | 비상대응 매뉴얼 구축 및 대응훈련 체계 준비중
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 60 | 11.7 | 19.5
20%
|  | 지속여부 | 지속
4
신규
0
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 2 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 0
노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 3
고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 7 |  | 7

## 문화체육팀
문화체육팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 시설관리팀 시설물 유지관리 중장기·단기 계획 수립 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 공단 비전에 따른 문화체육팀 중장기 경영 계획 | 문화체육팀-1003 | 2026.2.10.
2 |  | 지역사회공헌 확대 | 신규 | 문화체육팀 시설물 이용고객과 함께하는 공익캠페인 활동 | 4 | 추진중 | 50% | 2
3 |  |  | 지속 | 문화체육팀 주요성과 우수사례 공유·전파 | 10 | 추진중 | 50% | 5
4 |  |  | 신규 | 지방소멸 극복을 위한 빛고을센터 한시적 이용료 할인 추진 | 4 | 추진중 | 50% | 2
5 | 안전사고 제로(ZERO) | 산업안전보건시스템 | 신규 | 문화체육팀 폭염 및 한파 예방 교육 활동 실시 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 문화체육팀 여름철 폭엽 대비 안전사고 예방 추진 계획 | 문화체육팀-5217 | 2026.7.24.
6 |  |  | 지속 | FMS고도화를 통한 시설물의 체계적인 안전·유지관리 실시 | 10 | 추진중 | 50% | 5 |  | 문화체육팀-1003 | 2026.2.10.
7 |  |  | 지속 | 재난안전관리 예방활동 및 대응능력 강화를 위한 안전교육 | 10 | 추진중 | 50% | 5
8 | 고객만족도 90% 이상 | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 지속 | 문화체육팀 기동수선반 운영 | 10 | 추진중 | 50% | 5 |  | 문화체육팀-1225 문화체육팀-1840 문화체육팀-2619 문화체육팀-3385 문화체육팀-4512 문화체육팀-5167 | 2026.2.23. 2026.3.17. 2026.4.15. 2026.5.15. 2026.6.30. 2026.7.23.
9 |  |  | 신규 | 외부기관 연계형 시설점검 및 평가위원단 운영 | 6 | 추진중 | 50% | 3 | 빛고을국민체육센터 기계설비 성능점검 실시 결과보고 | 문화체육팀-5082 | 2026.7.20.
10 |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 신규 | 시민참여 확대를 위한 신규 프로그램(피클볼) 운영 | 7 | 추진완료 | 100% | 7 | 첨단다목적체육센터 피클볼 무료강습 운영 | 문화체육팀-2267 | 2026.4.1.
11 |  |  | 지속 | 첨단다목적체육센터 이용객과의 소통의 시간 운영 | 7 | 추진중 | 50% | 3.5 | 첨단다목적체육센터 고객만족도 조사 및 프로그램 강사 만족도 조사 계획 | 문화체육팀-5204 | 2026.7.24.
12 |  |  | 지속 | 수완문화체육센터 운영 효율화를 위한 강사간담회 개최 | 7 | 추진중 | 50% | 3.5 | 수완문화체육센터 고객만족도 조사 및 프로그램 강사 만족도 조사 계획 | 문화체육팀-4885 | 2026.7.13.
13 |  |  | 지속 | 수완문화체육센터 회원과 함께 만드는 이용자 간담회 개최 | 7 | 추진중 | 50% | 3.5 | 수완문화체육센터 고객만족도 조사 및 프로그램 강사 만족도 조사 계획 | 문화체육팀-4885 | 2026.7.13.
14 |  |  | 지속 | 수완문화체육센터 강좌실 환경개선 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5
15 |  |  | 지속 | 빛고을국민체육센터 프로그램 활성화를 위한 강사 간담회 | 7 | 추진중 | 50% | 3.5
16 |  |  | 지속 | 빛고을국민체육센터 주민의견 반영 확대를 위한 간담회 | 7 | 추진중 | 50% | 3.5 | 빛고을 관리 운영 변경 이용객 간담회, 배드민턴 간담회 | 문화체육팀-2857 문화체육팀-3031 | 2026.4.23. 2026.4.30.
17 |  |  | 지속 | 이용객과 함께하는 체육시설 환경정비 및 캠페인 실시 | 10 | 추진중 | 50% | 5
18 |  |  | 지속 | 첨단다목적체육센터 유휴시간 활용 배구 무료프로그램 운영 | 6 | 추진중 | 50% | 3 | 광산구체육회 생활체육지도자 현장활동 체육시설 이용에 따른 업무 협조 요청 | 문화체육팀-262 | 2026.1.13.
19 |  |  | 지속 | 유관기관 협력, 빛고을국민체육센터 무료 체육강좌 운영 | 3 | 추진중 | 50% | 1.5 | 수영 무료프로그램 운영계획(안) | 문화체육팀-267 | 2026.1.13.
20 |  |  | 지속 | 수완문화체육센터 운영 강좌 연계 문화공연 서비스 추진 | 3 | 추진중 | 50% | 1.5
21 |  |  | 지속 | 수완문화체육센터 광산구 체육회 연계 무료 강좌 운영 | 4 | 추진중 | 50% | 2 | 광산구체육회 생활체육지도자 현장활동 체육시설 이용에 따른 업무 협조 요청 | 문화체육팀-262 | 2026.1.13.
22 |  |  | 신규 | 빛고을국민체육센터 무료 안전체험교육 실시 | 3 | 추진중 | 50% | 1.5
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 150 | 83.5 | 55.6667
54.55%
|  | 지속여부 | 지속
16
신규
6
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 3
노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 3
고객만족도 90% 이상 | 15 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 2
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 13
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 22 |  | 22
Note on G3: 추진완료 추진중 추진불가 중 택1

## 교통사업팀
교통사업팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 지역사회공헌 확대 | 지속 | 옥외광고시설물 활용, 지역사회공헌 활동 강화 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 지역사회공언 및 공익홍보를 위한 업무협약 현수막 제작 2026년 옥외광고 시설물활용 지역사회 공헌활동(공익활동) 결과보고 | 교통사업팀-353 교통사업팀-1249 | 2026.1.29. 2026.4.16.
2 | 안전사고 제로(ZERO) | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 지속 | 쾌적하고 안전한 주차 서비스 제공을 위한 전수조사 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5 | 2026년 상반기 공영주차장(56개소) 전수조사 결과보고 2026년 상반기 전통시장 공영주차장(5개소) 전수조사 결과보고 | 교통사업팀-1963 교통사업팀-1957 | 2026.6.18. 2026.6.18.
3 |  |  | 지속 | 안전하고 신속한 유개승강장 유지관리 체계 구축 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 2026년 교통사업팀 관리운영 종합계획(안) | 교통사업팀-981 | 2026.3.25.
4 |  |  | 지속 | 안전취약계층 안전 보장을 위한 공영주차장 내 방범 활동 | 5 | 추진중 | 0% | 0
5 |  |  | 신규 | 공영주차장 전기자동차 충전시설 모니터링시스템 구축 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 공영주차장 4개소 전기자동차 충전소 모니터링시스템 구축 계획 전통시장공영주차장 전기자동차 충전소 모니터링시스템 구축 계획 전통시장공영주차장 전기자동차 충전소 모니터링시스템 구축 결과보고 | 교통사업팀-92 교통사업팀-101 교통사업팀-180 | 2026.1.12. 2026.1.12. 2026.1.16.
6 |  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 신규 | 생애주기비용 분석 중심 교통광고시설 관리체계 구축 | 10 | 추진중 | 0% | 0
7 | 고객만족도 90% 이상 | 원활한 주차장 관리 | 지속 | 올바른 주차질서 확립을 위한 교통안전 캠페인 추진 | 10 | 추진중 | 0% | 0
8 |  |  | 지속 | 공영주차장 시설물 민원신속처리반 운영 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 2026년 대행사업비 절감을 위한 교통사업팀 기동수선반 활용 계획(안) | 교통사업팀-90 | 20261.12.
9 |  |  | 지속 | 공영주차장 주차요금 사전무인정산기 확대 구축 | 10 | 추진중 | 0% | 0
10 |  |  | 신규 | 이기종 무인정산장비 연동을 통한 스마트주차시스템 고도화 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 공영주차장 스마트주차시스템 고도화 추진 중간보고 공영주차장 스마트주차시스템 고도화 추진사항 요약보고 | 교통사업팀-87 교통사업팀-586 | 2026.1.12. 2026.2.20.
11 |  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 지속 | 불법광고물 단속 및 근절 캠페인 실시 | 5 | 추진중 | 0% | 0
12 |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 지속 | 공영주차장 이용객 무상 차량정비 서비스 제공 | 5 | 추진중 | 0% | 0
13 |  | 노인일자리 창출 및 확대 | 지속 | 지역사회 공헌을 위한 사회 취약계층 일자리 창출 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | ＇지역상생 발전과 안전한 교통시설 환경조성을 위한＇우리동네 교통시설 안전 지킴이 업무협약 추진 | 교통사업팀-57 | 2026.1.09
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 90 | 37.5 | 41.6667
46.15%
|  | 지속여부 | 지속
10
신규
3
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 1 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 1
노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 5 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 4 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 1
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 7 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 4
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 1
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 1
| 13 |  | 13
Note on G15: 추진완료 추진중 추진불가 중 택1

## 환경지원팀
환경지원팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 환경직근로자 채용 및 복무관리 규정 체계적 정비 | 10 | 추진중 | 70% | 7 | 공단 보수규정 외 제규정 1건 개정(안) 의견 제출 환경직근로자 채용 및 복무관리 규정 개정(안) 환경직 복무관리규정 일부개정 건에 대한 의견청취 | 환경지원팀-201 환경지원팀-491 환경지원팀-1170 | 2026.2.3.' 2026.3.16. 2026.7.10. | 심진희 / 10점
2 |  |  | 지속 | 법과 원칙이 바로 선 선진 노사관행 및 복무기강 확립 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 2026년 노동조합 근로시간 면제 신청에 따른 검토 및 회신완료 2026년 4월 7일자 환경사업팀으로 업무이관 | 환경지원팀-4 외 다수 | 2026.1.7. | 심진희 / 10점
3 |  |  | 지속 | 효율적인 급·상여 관리를 위한 급여 및 수당 테이블 설정 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 환경직 급여 및 수당 산정자료 사전 정비(안정화) 완료 | 환경지원팀-218 외 다수 | 2026..2.5. | 정여진 / 10점
4 |  |  | 신규 | 환경지원팀 신설에 따른 업무 확정 및 체계화 | 30 | 추진중 | 50% | 15 | 징계위원회 체계적립 완료(2026.8월 징계위원회 개최예정) 통상임금 반영완료(변경 시 즉시 조치예정) 내부평가급 개선 검토(안) 미수립(2026.8월 수립예정) 호봉재획정 신청 6건 검토완료 및 계획 수립 완료(2026.8월 위원회 개최 예정) | 환경지원팀-1170 | 2026.7.10. | 김일천 / 30점
5 |  | 개인정보 보호 관리 철저 | 지속 | 환경직 대상 법정교육훈련 운영 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 상반기 산업안전보건교육 및 법정교육 추진완료 2026년 하반기 정기 산업안전보건교육 계획수립 완료 | 환경직원팀-1155 | 2026.7.08. | 정여진 / 10점
6 |  |  | 신규 | 환경직 직원 급여 오류집행 제로화 추진 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 2026.6.30.기준 급여 오류집행 1건 및 오류조치 완료 | 환경지원팀-278 | 2026.2.11. | 정여진 / 10점
7 |  | 독립적 감사 기능 강화 | 지속 | 노․사가 함께하는 활기찬 조직문화 조성 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 한마음행사, 상반기 가족의날, 정년퇴직(상반기) 완료 | 환경지원팀-1096 | 2026.6.30. | 심진희 / 10점
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 90 | 62 | 68.8889
[5 empty] | 평균이행률 |  | 74.29%
|  | 지속여부 | 지속
5
신규
2
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 7 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 4
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 1
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 2
|  | 지역사회공헌 확대 | 0
노사화합 청렴도 우수 등급 | 0 | 합리적인 조직관리 | 0 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 0 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 0 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 0
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 7 |  | 7

## 환경사업팀
환경사업팀 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 엄정한 지휘체계 확립 | 신규 | 환경직 직원 복무관리(연차 등)체계 확립 | 10 | 추진중 | 0% | 0
2 |  | 중장기경영 전략계획 수립 | 지속 | 종량제봉투 및 음식물류 납부필증 판매 전수조사 | 10 | 추진중 | 0% | 0
3 |  | 지역사회공헌 확대 | 신규 | 생활폐기물 적정배출 공익캠페인 활동 | 10 | 추진중 | 0% | 0
4 | 노사화합 청렴도 우수 등급 | 합리적인 조직관리 | 신규 | 환경사업팀 차량 및 인력 데이터베이스 시스템 구축 | 10 | 추진중 | 0% | 0
5 |  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 지속 | 노･사 상생을 위한 화합의 장 마련 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 2026년 월간 노사 "톡톡(Talk Talk)" 화합의 날 운영 | 환경사업팀-620 환경사업팀-1087 환경사업팀-1849 환경사업팀-2748 | 2026.2.6. 2026.3.9. 2026.4.17. 2026.6.12. | 2026년 2월, 3월, 4월, 6월 노사톡톡 화합의 날 운영
6 |  |  | 신규 | 광산구 생활·음식 수거체계 개편 추진 | 10 | 추진중 | 0% | 0
7 |  |  | 지속 | 환경직 참여형 청소차량 설명회 개최 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 2026년 신규 청소차량 구입 관련 설명회 진행 | 환경사업팀-325 | 2026.1.20. | 신규 청소차량 구입 관련 설명회 실시
8 |  |  | 지속 | 노후화 청소차량 감정평가 및 매각 실시 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 불용결정 대상 청소차량 7대 감정평가 실시 및 매각 진행 | 환경사업팀-2134 환경사업팀-2872 | 2026.4.27. 2026.6.22. | 매각대금 납부
9 |  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 지속 | 시설 환경정비 및 유지보수 시행 | 5 | 추진완료 | 100% | 5 | 생활환경종합센터 보일러실 전기온수기 수선 생활환경종합센터 내 예초작업 생활환경종합센터 회의실 방음벽 설치 | 환경사업팀-1323 환경사업팀-2793 환경사업팀-3078 | 2026.3.23. 2026.6.6. 2026.7.2. | 생활환경종합센터 보일러실 전기온수기 구매 생활환경종합센터 내 주차장 주변 예초 생활환경종합센터 내 회의실 방음벽 설치
10 |  |  | 신규 | 혹서기, 혹한기 대비 근로자 복리후생 체계 확립 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 한랭질환 및 온열질환 예방용품 구입 온열질환 예방을 위한 상생과 화합의 행복 행사 실시 | 환경사업팀-94 환경사업팀-498 환경사업팀-553 환경사업팀-3019 환경사업팀-3051 | 2026.1.8. 2026.1.30. 2026.2.3. 2026.6.30. 2026.7.1. | 환경직 휴대용 모래주머니 구입 '환경직 방한장갑 구입 물끓이기 구입 온열질환 예방용품(팔토시) 구입 냉음료 및 아이스크림 제공
11 | 안전사고 제로(ZERO) | 「생활쓰레기 일일수거」 | 신규 | 생활폐기물 수집·운반 업무 현장 복무점검 강화 | 10 | 추진완료 | 100% | 10 | 환경사업팀 현장지도·점검 실시 | 환경사업팀-928 환경사업팀-1179 환경사업팀-1669 환경사업팀-1837 환경사업팀-1862 환경사업팀-1866 환경사업팀-2025 환경사업팀-2353 환경사업팀-2429 환경사업팀-2606 환경사업팀-2862 | 2026.2.26. 2026.3.14. 2026.4.7. 2026.4.10. 2026.4.14. 2026.4.18. 2026.4.27. 2026.5.19. 2026.5.23. 2026.6.1. 2026.6.20. | 환경사업팀 현장지도·점검 실시 생활폐기물 혼합배출 현장 계도 및 적정배출 홍보
12 |  |  | 지속 | 효율적 운영을 위한 환경직 순환배치 관리·운영 | 5 | 추진중 | 50% | 2.5 | 2026년 상반기 환경직(탑승원) 순환배치 2026년 환경직(운전원) 순환배치 | 환경사업팀-1386 환경사업팀-3203 | 2026.3.25. 2026.7.8. | 탑승원 및 운전원 순환배치 실시
13 |  |  | 지속 | 일일수거제 지속 관리·운영으로 미수거 민원 최소화 | 10 | 추진중 | 0% | 0
14 | 고객만족도 90% 이상 | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 지속 | 기후위기대응을 위한 시민참여 프로그램 추진 | 10 | 추진중 | 50% | 5 | 시민 참여형 기후적응 정책개발 업무협약 진행 | 환경사업팀-1210 | 2026.3.16. | 시민참여형 기후적응 리빙랩사업 업무협약 진행
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 120 | 47.5 | 39.5833
46.43%
|  | 지속여부 | 지속
8
신규
6
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 3 | 엄정한 지휘체계 확립 | 1 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 1
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 1
노사화합 청렴도 우수 등급 | 7 | 합리적인 조직관리 | 1 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 4
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 2
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 3 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 0 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 3
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 1 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 0
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 1
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 14 |  | 14
Note on G3: 추진완료 추진중 추진불가 중 택1

## 행복나루
행복나루노인복지관 2026년 주요업무계획 추진현황 보고
연번 | 경영목표 | 전략과제 | 사업 구분 | 추진과제 | 배점 | 이행현황(%) |  | 점수 | 추진내용 | 문서번호 | 추진일 | 비 고
1 | 경영평가 "나"등급 이상 | 지역사회공헌 확대 | 지속 | 지역소멸 극복 테마문화 나들이 | 6 | 추진중 | 25% | 1.5 | 테마가 있는 문화나들이 1회추진 | 노인복자관-2286, 2616 | 2026. 6. 11.
2 |  |  | 신규 | 자원순환 플리마켓 ‘RE:MARKET’ | 5 | 추진중 | 0% | 0 | 10월 추진 예정 |  | 3~7월
3 |  |  | 신규 | 지구지킴이가 그린지9 월별 챌린지 실천 | 10 | 추진중 | 100% | 10 | 친환경리필스테이션, 페트병 분리배출, 지구의날캠페인, 비건day, 에너지절약캠페인, 세계물의날 하수처리장 견학, 카페라떼클럽 등 지속 | 노인복지관-1089, 1428, 1734, 1981, 3091 | 1~6월
4 |  |  | 지속 | 맞춤형 건강상담서비스 ‘건강톡(talk)’ 추진 | 10 | 추진중 | 24% | 2.4 | 지역밀착형 찾아가는 마을복지관 건강상담 추진 | 노인복지관-2638, 3029, 3288 | 6~7월
5 | 노사화합 청렴도 우수 등급 | 합리적인 조직관리 | 신규 | “복지에 철학을 담다” 역량강화교육 | 6 | 추진중 | 50% | 3 | 복지에 철학을 담다 독서토론, 시청각 교육 | 노인복지관-1402, 2655 | 2026. 03. 25. 2026. 05. 29.
6 |  |  | 지속 | 미래혁신경영 종사자 수퍼비전 | 6 | 추진중 | 35% | 3 | 1분기 직원수퍼비전 추진결과보고 | 노인복지관-2054 | 2026. 05. 12.
7 |  |  | 신규 | 신바람 행복나루 “동고동락” 프로젝트 | 6 | 추진완료 | 100% | 6 | 직원대상 동고동락 2회 추진, 선진지견학 2회 | 노인복지관-1831, 3193, | 2026. 04. 28.
8 | 안전사고 제로(ZERO) | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 지속 | 경로식당 위생안전사고 제로 추진 | 6 | 추진중 | 100% | 6 | 안전사고 미발생 | 해당없음 | 해당없음
9 | 고객만족도 90% 이상 | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 신규 | 디지털 기술(AI)활용 프로그램 운영 | 8 | 추진중 | 75% | 6 | '찾아가는 스마트교육 에듀버스', 스마트폰 생활반 운영 | 노인복지관-2677, 1892 | 2026. 06. 17. 2026. 05. 04.
10 |  |  | 지속 | 존엄한 마무리, 아름다운 선택 웰다잉 프로그램 | 8 | 추진예정 | 37% | 2.96 | 사전연명의료의향서 283건 등록
11 |  |  | 신규 | 맞춤형 여가프로그램 신설 | 6 | 추진중 | 50% | 3 | 2026년 노년사회화교육 프로그램 신설- 크로스핏, 생활영어 회화, 합창, '삼색 꽃 매듭(사진) | 노인복지관-5762,2324, 3218 | 2025. 12. 19. 2026. 05. 28. 2026. 07. 16.
12 |  |  | 지속 | 독거노인 식생활 건강지원 요리교실 | 8 | 추진중 | 100% | 8 | 홀몸남성 이용자 식사 자립 이웃 나눔 프로젝트-'요리조리 맨(MAN)드러' | 노인복지관-1763 | 2026. 04. 27.
13 |  |  | 지속 | 건강지원 영양상담교육 | 8 | 추진중 | 20% | 1.6 | 2026년 찾아가는 마을 복지관 영양상담 | 노인복지관-2498 | 2026. 06. 09.
14 |  |  | 지속 | 노인 결식우려예방 경로식당운영 | 8 | 추진중 | 50.4% | 4.032 | 결식우려 예방 및 균형잡힌 식단 제공을 위한 6월 사랑의 식당 운영 결과보고 | 노인복지관-2952 | 2026.07.01.
15 |  |  | 지속 | 이용자 편의 및 안전을 위한 시설관리 | 6 | 추진중 | 50% | 3 | 1, 2분기 시설안전점검 실시 | 노인복지관-1987, 2755 | 2026. 05. 07. 2026. 06. 18.
16 |  |  | 지속 | 정신건강선별 검사 및 상담 심리정서지원서비스 추진 | 10 | 추진중 | 64% | 6.4 | 정신선강선별검사 및 상담 | 노인복지관-169, 825, 1265, 1794, 2426 | 3월~7월
17 |  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 지속 | 은퇴세대 맞춤형 프로그램 “꽃중년 아카데미” | 8 | 추진중 | 87.5% | 7 | 2026년 상반기 신노년 맞춤프로그램'꽃중년아카데미'운영 결과보고 | 노인복지관-2187 | 2026. 05. 20.
18 |  |  | 신규 | 세대공감 프로젝트 ‘서로ON(온)’ | 10 | 추진중 | 100% | 10 | 친절문화확산캠페인 및 옛전남도청전시관 탐방, 디지털 세대공감 함께이음 ai교실 | 노인복지관-1581, 2236, 2648 | 3월~7월
19 |  |  | 지속 | 밤에도 열리는 야호마을복지관 ‘밤마실’ 운영 | 5 | 추진중 | 100% | 5 | 야간마을복지관 운영, 탁구, 헬스, 밤마실요가, 밤마실라인댄스 운영 | 노인복지관-536, 892, 1812, 1969, 2855, 3033 | 2월~7월
20 |  |  | 지속 | 기억보감 프로젝트 ‘뇌마음에 보약’ | 10 | 추진중 | 64% | 6.4 | 치매예방을 위한 뇌반짝교실 추진 | 노인복지관-700, 1264, 2063, 2579, 3018 | 3월~7월
[5 empty] | 총점 | 점수 | 환산점수(100점만점)
[5 empty] | 150 | 95.292 | 63.528
61.59%
|  | 지속여부 | 지속
13
신규
7
경영목표 |  | 경영전략
경영평가 "나"등급 이상 | 4 | 엄정한 지휘체계 확립 | 0 | 0
|  | 중장기경영 전략계획 수립 | 0
|  | 건전재정운영 예산집행 투명성 | 0
|  | 독립적 감사 기능 강화 | 0
|  | 개인정보 보호 관리 철저 | 0
|  | 지역사회공헌 확대 | 4
노사화합 청렴도 우수 등급 | 3 | 합리적인 조직관리 | 3 | 0
|  | 합리적 승진 전보제도 | 0
|  | 노사·노노간 상생문화 구축 | 0
|  | 환경직 복리후생 점검 및 개선 | 0
|  | 합리적 보수(임금) 유지 | 0
안전사고 제로(ZERO) | 1 | 선제적·체계적 시설관리 운영 | 1 | 0
|  | 노후, 낙후 시설보수 정비 | 0
|  | 「생활쓰레기 일일수거」 | 0
|  | 「시설물통합정보관리시스템」 구축 | 0
|  | 산업안전보건시스템 | 0
고객만족도 90% 이상 | 12 | 환경 민원 신속 처리(‘26년 시행) | 0 | 0
|  | 각종 시설물관리 운영 전문화 | 8
|  | 원활한 주차장 관리 | 0
|  | 다양한 시민참여 프로그램 운영 | 4
|  | 광고수익증대·도시미관 조성 | 0
|  | 노인일자리 창출 및 확대 | 0
| 20 |  | 20